Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа

имени И.Д.Василенко

ПРИКАЗ

29.08.2024 г.	               № 155

с. Новобессергеневка

Об утверждении дорожной карты

по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования в 2026 году

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Неклиновского района от 15.08.2025 года № 637 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Неклиновском районе в 2026 году» в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году в МБОУ Новобессергеновской СОШ

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя            директора по УВР Долбня Н.В.

Директор школы:                        Т.В.Тишина

Долбня Н.В., заместитель директора по УВР,

8-909-4113865, nata.dolbnya/83@mail.ru

Приложение 1

к приказу от 30.08.2024г. № 184

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Новобессергеновской СОШ в 2026 году

1. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2025 году в МБОУ Новобессергеновской СОШ | сентябрь 2025 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11в 2025 году в МБОУ Новобессергеновской СОШ | сентябрь 2025 года | Долбня Н.В.., заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете | сентябрь 2025 года | Долбня Н.В.., заместитель директора по УВР |  |
| 4. | Совещания с учителями-предметниками, классными руководителями, организаторами в аудитории, организаторами вне аудитории по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях совершенствования организации и результатов ГИА в 2025 году | сентябрь 2025 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования | В течение учебного года | Долбня Н.В.., заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 2. | Участия, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | В течение учебного года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 3. | Организация подготовки учителей-предметников к реализации задач ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 4. | Обеспечение повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года | Воронкова А.С., заместитель директора по УВР, Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 5. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих КИМ, демонстрационные материалы, критерии оценивания по учебным предметам ГИА 2026, изучение нормативно-правовых документы, регламентирующих проведение ГИА 2026 | сентябрь 2025 года-апрель 2026 года | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Формирование плана-графика подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ Новобессергеновской СОШ в 2026 году | Сентябрь 2025 года | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР |  |
| 2. | Назначение ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ Новобессергеновской СОШ в 2025-2026 учебном году | Сентябрь 2025 года | Тишина Т.В., директор |  |
| 3. | Проведение информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году на официальном сайте МБОУ Новобессергеновской СОШ | Сентябрь 2025 года - июнь 2026 г | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 4. | Приведение школьной правовой документации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в соответствие с федеральными и региональными, муниципальными нормативными правовыми актами. | В течение учебного года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
|  | Организация взаимодействия с Управлением образования Администрации Неклиновского района по вопросу приведения школьной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | постоянно | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР |  |
| 5. | Подготовка предложений в Управление образования Администрации Неклиновского района по кандидатурам: - в состав государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) основного общего и среднего общего образования Ростовской области для проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2026 году; - председателей и членов подкомиссий областных предметных комиссий; - председателей территориальных конфликтных комиссий; - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее — ППЭ); - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку. | Ноябрь 2025 года — март 2026 года | Долбня Н.В, заместитель директора по УВР |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2025 года-май 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, руководители и организаторы ППЭ |  |
| 2. | Участие в зональных инструктивных совещаниях с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль-май 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 3. | Участие в проведении обучения на региональном уровне - руководителей ППЭ, -членов ГЭК, -экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9), -организаторов в аудитории проведения экзаменов (ГИА-9) | Январь – апрель 2026 года, октябрь 2025 года-май 2026 года | руководители и организаторы ППЭ, эксперты подкомиссий, члены ГЭК |  |
| 4. | Участие в проведении подготовки (на муниципальном уровне): - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | март-апрель 2026 года | руководители и организаторы ППЭ, эксперты подкомиссий, члены ГЭК, общественные наблюдатели |  |
| 5. | Участие в обучающем семинаре для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами | Февраль-май 2026 года | руководители и организаторы ППЭ, члены ГЭК |  |
| 6. | Обеспечение участия учителей предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения | Сентябрь-ноябрь 2025 года | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР |  |
| 7. | Обеспечения участия учителей предметников по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах, подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования | Декабрь 2025-январь 2026 | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 8. | Участие в тренировочных мероприятиях по технологиям проведения ГИА. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ГИА. | По отдельному графику | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 9. | Обеспечение участия в обучении экспертов областных предметных комиссий | Декабрь 2025- апрель 2026 | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР |  |
| 10. | Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по технологиям проведения ЕГЭ | В соответствии с расписанием Рособрнадзора | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 11. | Организация участия в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям проведения ЕГЭ. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ПЭ, технологий проведения ГИА-11 | Март-май 2026 | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 5. Организация сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По отдельному плану-графику внесения сведений в РИС в 2025-2026 учебном году | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 2. | Сбор сведений об участниках: Нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; Не явившихся на экзамены по уважительной причине; Досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; Выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни | Март-сентябрь 2026 |  |  |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа; -выпускники ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2025 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 01 декабря 2025 года | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР |  |
| 4. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ Новобессергеновской СОШ | Сентябрь 2025 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 6. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов; технических специалистов, ассистентов, медработников) | Февраль, апрель-май 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 7. | Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | По отдельному расписанию | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 8. | Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий | Март-май 2026 | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 9. | Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном не инвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов | Март-май 2026 | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 10. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2025 года, февраль, май 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
| 11. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Февраль, март, май 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители, учителя русского языка |  |
| 12. | Обеспечение участия в работе Донского корпуса общественных наблюдателей | февраль – июнь 2026 года | Долбня Н.В., заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
| 13. | Оказание содействия в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организации их обучения и работы | Апрель-июль 2026 года, сентябрь 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, Игнатенко Л.И., инженер-электроник, учителя-предметники, классные руководители |  |
| 2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальном сайте школы | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, Игнатенко Л.И., инженер-электроник |  |
| 3. | Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях | Октябрь 2025 года – апрель 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |  |
| 4. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | По графику Рособрнадзора | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |  |
| 5. | Обеспечение участия в областном конкур се «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей» | Ноябрь-декабрь 2025 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
| 6. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
| 7. | Организация участия выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в консультациях в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 8. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР |  |
| 9. | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещение соответствующей информации на официальном сайте школы | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, Игнатенко Л.И., инженер-электроник |  |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА | Сентябрь-декабрь 2025 года, май 2026 года | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
| 11. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, Захарова М.И., педагог-психолог |  |
| 12. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Долбня Н.В. заместитель директора по УВР, Захарова М.И., педагог-психолог, классные руководители |  |